江苏省“十二五”高等学校重点专业建设任务书（高职高专）

| 学 校 名 称 | 江苏建筑职业技术学院（盖 章） |
| --- | --- |
| 序号 | 8 |
| 专业群名称 | 财经管理专业群 |
| 专业群 所涵专业（代码） | 1会 计（620203） |
|  | 2物流管理（620505） |
|  | 3市场营销（620401） |
|  | 4 |
|  | 5 |
| 核心专业（代码） | 会 计（620203） |
| 项目负责人 | 巩海霞 |
| 所属院系 | 经济管理与人文学院 |

江苏省教育厅 制

二Ο一二年十一月

# 填 写 要 求

1．填写本《建设任务书》应以《申报表》为基础，相关内容起止时间为2012～2015年；

2．目标任务与预期主要成果不应低于《申报表》提出的目标任务，项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；

3．“项目负责人”是指专业群建设的总负责人，同时请在表1中列出各专业具体负责人；

4．文字部分请用小四或五号宋体，可附页，但页码要清楚。请用A4纸张正反打印填报并装订成册。

1．项目基本情况

| 项目负责人 | 姓 名 | 巩海霞 | 部门及职务 | 经管院长 | 项目联系人 | 姓 名 | 张孝军 | 部门及职务 | 办公室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办公室电话 | 83996043 | 传 真 | 83889083 |  | 办公室电话 | 83889083 | 传 真 | 83889083 |
|  | 手 机 | 13852083053 | E-mail | gonghaixia@xzcat.edu.cn |  | 手 机 | 13913450325 | E-mail | zxjedward@sina.com |
| 会计 专业具体负责人 | 姓 名 | 唐文霞 | 部门及职务 | 教研室主任 | 市场营销专业具体负责人 | 姓 名 | 王彦 | 部门及职务 | 教研室主任 |
|  | 办公室电话 | 83996062-806 | 传 真 | 83889083 |  | 办公室电话 | 83996062-811 | 传 真 | 83889083 |
|  | 手 机 | 13775899666 | E-mail | wx.tang@163.com |  | 手 机 | 13512563899 | E-mail | Wangyanwy2002@163.com |
| 物流管理专业具体负责人 | 姓 名 | 刘翠萍 | 部门及职务 | 教研室主任 | 专业具体负责人 | 姓 名 |  | 部门及职务 |  |
|  | 办公室电话 | 83996062-809 | 传 真 | 83889083 |  | 办公室电话 |  | 传 真 |  |
|  | 手 机 | 13852432615 | E-mail | Liucp1996@126.com |  | 手 机 |  | E-mail |  |
| 主要目标任务与成果概述 | 一、建设目标 (一)总体目标 根据专业群定位，以培养具有创新精神和良好职业道德的高技能人才为目标，以服务区域和地方经济及社会发展为目的，以社会需求为导向，瞄准现代服务业，走产学结合的发展道路；创新人才培养模式，形成 “校企融通、学做合一、双证并举”的人才培养模式，搭建职业基础平台课+专业方向课+专业拓展课的课程体系，推进课程和信息化教学资源建设，根据现实社会经营环境，构建财经管理综合实训中心，加强“双师”教学团队建设，在人才培养模式、教育教学改革、实训体系、师资队伍、专业教学资源及社会服务方面相互辐射，相互带动，资源共享，形成在省内高职院校同专业领先，在全省有较大影响力的特色专业群。 |
|  | (二)具体目标 1.创新人才培养模式 结合社会人才需求和就业岗位要求，针对职业岗位及能力要求，以职业能力培养为出发点，将专业认识实习，课程实训、综合实训，毕业顶岗实习等实践教学贯穿整个专业教学始终，增加实践教学学时比例，重视教学过程的实践性、开放性和职业性，形成“校企融通、学做合一、双证并举”的人才培养模式，通过与国内知名企业校企融合，组建订单班、冠名班，提高学生的综合技能和就业能力。 2.加强课程建设，优化课程体系，改革教学内容 根据专业群所面向的服务域，以能力培养为中心，以岗位需要为基础，构建职业基础平台课+专业方向课+专业拓展课共享开放的课程体系，完成整个专业群课程标准的编写和核心课程的教材编写，开展5门基础平台课、4门专业核心课、5门资源共享课建设，编写9本教材，2门达到省级精品资源共享课标准。 3.整合专业群实训资源，系统设计实践训练体系 将现有实训室组合为财经管理综合实训中心，根据现实社会经营环境，构造学生实训的社会经济环境和职场环境，将各个专业涉及的上下游岗位及岗位群串联起来，使学生进入中心就能近距离地切身感受到工作的环境和氛围，体验到职场工作规范、企业运作规范，熟悉企业运作流程，全方位、多纬度体会现代企业生产经营管理工作的全过程，全面提升学生的综合素质、职业能力、社会能力及就业竞争能力。 |
|  | 4.创建优质共享型专业教学资源库 以现代信息技术为支撑，将优秀的数字化媒体素材、知识点素材及示范性教学案例等教学基本素材不断充实专业群教学资源库，实现专业群内教学资源共享，并为学生提供一个自主学习的平台。 5.积极推进“双师”教学团队建设 加大教师引进、培养和聘用力度，培养4名专业带头人，16名骨干教师，引进2名青年教师，聘任15-20名企业管理人员担任专业兼职教师，“双师”素质教师比例达到85%以上，青年教师中具有硕（博）士学位教师的比例达到100%。 6.探索专业群管理体制与运行机制，推进教学管理改革 探索专业群建设的特点和规律，创新管理体制和运行机制，加强教学管理制度建设、保证规范运行，探索校企合作管理新模式，建立和完善奖惩机制和分配机制，协调专业群内各专业的建设与发展、资源共享与互补，推进教学管理改革，提高专业群可持续发展的能力。 7.以现代服务业为切入点，积极开展社会服务 成立专业群社会服务中心，利用专业技能开展对外培训、企业咨询、方案设计、技术研发等社会服务，使40%以上教师参与社会服务活动。 二、主要建设措施 1.积极探索工学结合的人才培养模式 在会计、市场营销、物流管理专业原有人才培养模式基础上进行改革与探索，邀请行业专家与企业兼职教师共同制订专业 |
|  | 群人才培养方案，与南京链家房地产经纪有限公司、顺丰速运有限公司组建冠名班，与京东商城组建订单班，通过校企深度合作，共同开发专业课程和教学资源，共同完成教学任务，实现学校、行业、企业、社会多方共赢，支持学生获得本专业职业资格证书，形成具有特色的“校企融通、学做合一、双证并举”财经管理专业群人才培养模式。 2. 构建职业基础平台课+专业方向课+专业拓展课的课程体系，深化课程改革 根据专业群所面向的现代服务业，研究确定职业基础平台课程，实现课程群的基础平台共享，同时根据专业群不同方向，按照核心岗位涉及的工作内容确定专业方向课程和专业拓展课程，从而适应不同层次生源的多元化和个性化学习需求。 对职业平台课及专业方向课进行重点建设，以项目活动为主要学习方式，深入思考典型项目活动的选择、项目编排的逻辑顺序、项目的问题障碍设置及项目实施的组织形式等问题。根据企业实际问题设计课程内容，根据企业项目活动顺序编排课程次序，邀请企业管理人员参与课程建设，在课程内容设计、课程资源库建设、课程教学手段与方法、课程考核方式、教材建设等方面进行重点改革优化。 3．建设财经管理综合实训中心，形成完善的校内外实训体系 开展实训教学内容的系列化建设，扩建财务会计实训室，新建营销校内实训室、物流速递中心，与京东商城共建电子商务实训室，改善物流仿真实训室，构建财经管理综合实训中心，形成相对完整并可开放共享的校内实训平台。进一步加强与行业、企业联系，建立满足教学需求、合作紧密的校外实践基地。 形成以学生为主体、教师为主导、以现代企业经营为核心的财经管理综合实训体系，实现多专业、多方式的校内综合实训教学，全方位提高学生的综合实践能力。推进实践教学管理机制创新、实践教学方法改革为内容的实训基地内涵建设，系统性的构建起实践教学的保障体系和考核评价体系，使人才培养质量能符合企业岗位需求。 |
|  | 4．加强信息化教学资源建设，实现专业群内的资源共享 结合重点专业群建设积极推进信息化教学资源库建设，以现代信息技术为支撑，充分发挥数字化校园系统的作用，将重点课程建设成果以及教学基本素材和资料通过网络平台实现开放共享，同时将企业资源引入教学，校企共同推进信息化教学资源建设，共同打造功能强大的教学平台。 5．打造 “双师型”优秀教学团队 （1）培养专业带头人4名。在现有2名专业带头人的基础上，再培养2名专业带头人。安排专业带头人赴国外考察与培训，通过国外进修，学习国际先进技术、职业教育理念；通过企业研修培养，提高专业实践能力、技术服务能力等加强高职教育理论学习，提高教育教学研究能力，带领团队出色地完成各项建设任务。 （2）培养骨干教师16名。通过国内外进修和企业挂职锻炼，为企业提供技术服务，通过参加专业方案设计、专业建设、实训室建设，参加教科研项目，主持工学结合课程建设和课程网站建设，提高教师的教学设计与实施能力。 （3）引进教师2名。为了确保团队可持续发展和年龄结构合理，三年中团队将吸收1名35岁以下年轻教师，注重对青年进行高职教育人才培养目标、教育理念、教学基本能力和“双师”素质培训，使他们能够独立承担专业课程教学，参与校级以上教学科研项目研究，参与专业与课程建设，教学质量达到优秀。 |
|  | （4）聘请兼职教师15-20名。加大从企业聘请管理骨干担任兼职教师，兼职教师承担的教学任务比例稳定在50％；加强对兼职教师教学基本能力的培训，引导兼职教师参加专业建设、课程建设，共同研究教学、共同进行科研和技术服务，保障团队结构的优化组合。 6．探索专业群管理体制和运行机制，推进教学改革 按照专业群建设的特点与要求，探索专业群建设的特点和规律，创新管理体制和运行机制。 （1）加强教学管理制度建设，保证规范运行。针对各主要教学管理环节建立相应的质量标准、工作规范和工作规程。为保障专业教学质量，建立严格的听课、评课、评教、评学制度；为加强和完善考核评优的依据与可靠性，进一步完善各教学管理制度，切实加强各种教学质量保障文件建设，形成完善的教学质量管理保障体系。 （2）探索校企合作管理新模式。积极组建订单班、冠名班，充分发挥校企合作理事会作用，探索互动合作、实现多方共赢的校企合作办学模式。 （3）建立教师培养培训平台。细化专业方向，建立团队教师进修、培训和深入企业挂职锻炼管理制度。 （4）建立和完善奖惩机制和分配机制。根据专业建设任务书进行绩效评价，形成一个竞争与激励相结合的运行机制。 |
|  | 三、主要预期建设成果 1.“校企融通、学做合一、双证并举”人才培养模式相配套的人才培养质量保障体系1套。 2.完善的专业群人才培养方案1套。 3.《基础会计》、《管理应用与实践》、《市场营销实务》、《市场信息采集与分析技术》、《经济学基础》5门职业基础平台课程，《出纳业务操作》、《供应链管理》、《仓储管理》、《财务预测与决策》4门专业核心课 的课程标准、说课课件、课程教学方案设计、课程教学课件、课程网站等；完成9本教材编写工作。 4.《市场信息采集与分析技术》与《出纳业务操作》达到省级精品资源共享课标准。 5.财经管理综合实训中心建设方案1套，实践教学的保障体系和考核评价体系1套，各专业实训手册1套。 6.专业群信息化教学资源库1套。 7.引进2名教师，完成4名专业带头人，16名骨干教师的培养；聘任15-20名企业兼职教师。“双师素质”教师比例达到85%，青年教师具有硕（博）士学位教师的比例达到100%。 8.专业群教学管理制度、质量保障体系、校企合作管理体制与运行机制1套。 四、人才培养质量预期效益 1．通过在本专业群的学习，不仅提高学生的理论知识，更重要的是提高生职业岗位综合技能，使学生的综合素质满足岗位需求，职业资格通过率达到90%，专业群内毕业生初次就业率达到90%以上，用人单位满意率达到95%以上。 2．通过优化技术平台课、精炼专业方向课，合理序化课程体系，深化课程内涵改革和教学资源建设，达到满足不同基础学生发展的需求，促进本专业群学生的可持续发展力、转岗能力及创新力，实现高素质、高技能的人才培养目标。 |

2．江苏省“十二五”高等学校重点专业资金投入预算表                                               单位：万元

| 重点专业群名称 | 财经管理专业群 | 序号 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 资金预算及来源 | 合计 |
|  | 省财政投入 | 行业企业投入： 京东商城 | 其他投入： 学校 |  |
|  | 2012年9月-2013年12月 | 2014年1月-12月 | 2015年1月-12月 | 小计 | 2012年9月-2013年12月 | 2014年1月-12月 | 2015年1月-12月 | 小计 | 2012年9月-2013年12月 | 2014年1月-12月 | 2015年1月-12月 | 小计 |  |
| 合计 | 30 | 15 | 15 | 60 | 2 | 5 | 3 | 10 | 20 | 21 | 19 | 60 | 130 |
| 人才培养体制建设 | 5 | 2 | 1 | 8 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 |
| 课程体系建设 | 15 | 6 | 6 | 27 |  |  |  |  | 6 | 6 | 8 | 20 | 47 |
| 实训体系建设 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 信息化教学资源建设 | 3 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 双师团队建设 | 3 | 2 | 3 | 8 |  |  |  |  | 9 | 9 | 6 | 24 | 32 |
| 专业群体制和运行机制建设 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3．江苏省“十二五”高等学校重点专业建设进度表

| 重点专业群名称 | 财经管理 | 序号 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2012年9月--2013年 12月 预期成果 | 2014年1-12月 预期成果 | 2015年1-12月 预期成果 |
| 人才培养体制建设 | 1．完善人才培养模式 | 预期目标： 初步形成“校企融通、学做合一、双证并举”的人才培养模式，根据行业企业岗位能力要求准确定位人才培养规格，形成调研报告和实施方案。 验收要点： 1. 人才培养模式调研报告； 2. 与“校企融通、学做合一、双证并举”的人才培养模式相配套的管理制度； 3. “双证书”获取率达80%，证书复印件； 4. 顶岗实习学生比例达100%的实习资料； 5. 职业素质培养方案及实施相关材料。 | 预期目标： 逐步完善 “校企融通、学做合一、双证并举”的人才培养模式，探寻校企合作育人特色路径。 验收要点： 1. 与企业合作形成特色订单班或冠名班2个，签订的协议； 2.与“校企融通、学做合一、双证并举”人才培养模式相配套的运行机制相关材料； 3. “双证书”获取率达85%，证书复印件； 4. 顶岗实习学生比例达100%的实习资料； 5. 职业素质培养相关材料。 | 预期目标： 形成完善的“校企融通、学做合一、双证并举”人才培养模式，总结人才培养模式改革成果，形成校企结合深度融合典型案例，形成校企共建共管机制。 验收要点： 1. “校企融通、学做合一、双证并举”人才培养模式，校企结合深度融合典型案例报告； 2. 与企业合作形成特色订单班或冠名班实施材料； 2. 与“校企融通、学做合一、双证并举”人才培养模式相配套的较完善的管理制度、运行机制相关材料； 3. “双证书”获取率达90%，证书复印件； 4. 顶岗实习学生比例达100%的实习资料； 5. 职业素质培养相关材料。 |
|  | 2．开发人才培养方案 | 预期目标： 校企合作开发完成人才培养方案，实现专业教学要求与企业（行业）岗位技能要求对接。 验收要点： 1. 教学指导委员会人才培养方案研讨会记录； 3. 根据“校企融通、学做合一、双证并举”人才培养模式修订的人才培养方案。 | 预期目标： 校企合作根据行业、企业标准修订人才培养方案。 验收要点： 1. 教学指导委员会人才培养方案研讨会记录； 3. 修订的人才培养方案。 | 预期目标： 校企合作完成完善的人才培养方案，实现专业教学要求与职业标准、企业（行业）岗位技能要求对接。 验收要点： 1. 教学指导委员会人才培养方案研讨会记录； 2. 修订的人才培养方案。 |

续表3

| 重点专业群名称 | 财经管理 | 序号 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2012年9月--2013年 12月 预期成果 | 2014年1-12月 预期成果 | 2015年1-12月 预期成果 |
|  | 3．人才培养体制、机制建设 | 预期目标： 建立行业、企业和社会参与的人才培养质量保障体系。 验收要点： 1. 人才培养体制、机制建设研究报告； 2. 人才培养质量保障体系； | 预期目标： 完善人才培养质量保障体系，形成配套的管理制度与运行机制。 验收要点： 1. 修订的人才培养质量保障体系； 2. 人才培养管理制度与运行机制。 | 预期目标： 形成完善的行业、企业和社会参与的人才培养质量保障体系。形成与人才培养模式相配套的管理制度。 验收要点： 1. 修订的人才培养质量保障体系； 2. 修订的人才培养管理制度与运行机制。 |
| 课程体系 建设 | 1．课程体系构建 | 预期目标： 按照新的人才培养目标，优化与人才培养模式相适应的课程体系，构建职业基础平台课、专业方向平台课、专业拓展课三大平台，初步形成科学的课程体系。 验收要点： 1.课程体系论证相关材料； 2.修订课程体系并融入2012级人才培养方案中。 | 预期目标： 优化职业基础平台课、精炼专业方向课，进一步合理序化课程体系，达到满足不同基础学生发展的需求，努力构建 “技能专长+可持续发展”的创新人才培养目标。制定课程标准的实施方案，编制教学标准。 验收要点： 1. 基础平台课、专业方向平台课、专业拓展课课程标准和实施方案； 2.校内实训、生产实训、顶岗实习的考核标准、考核办法、管理制度。 | 预期目标： 形成科学合理的专业群课程体系。完成专业群课程标准并汇编成册。 验收要点： 1. 课程标准、实施方案汇编； 2. 完善的课程体系1套。 |

续表3

| 重点专业群名称 | 财经管理 | 序号 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2012年9月--2013年 12月 预期成果 | 2014年1-12月 预期成果 | 2015年1-12月 预期成果 |
| 课程体系 建设 | 2．课程建设 | 预期目标： 启动5门职业基础平台课程，4门专业核心课程建设，完成课程标准、教学方案、教学课件建设。 验收要点： 1. 《基础会计》、《管理应用与实践》、《市场营销实务》、《市场信息采集与分析技术》、《经济学基础》5门职业基础平台课程，《出纳业务操作》、《供应链管理》、《仓储管理》、《财务预测与决策》4门专业核心课改革方案各1套； 2. 上述课程标准、教学方案、教学课件1套； 3. 启动上述课程网站建设。 | 预期目标： 完成5门基础平台课、4门专业核心课课程网站建设， 1门达到省级精品资源共享课标准。 验收要点： 1. 完成《基础会计》、《管理应用与实践》、《市场营销实务》、《市场信息采集与分析技术》、《经济学基础》5门职业基础平台课程，《出纳业务操作》、《供应链管理》、《仓储管理》、《财务预测与决策》4门专业核心课建设方案各1套； 2. 上述课程标准、教学方案、教学课件、课程网站； 3. 《市场信息采集与分析技术》达到省级精品资源共享课标准。 | 预期目标： 深化和丰富基础平台课、专业核心课、资源共享课课程建设，1门达到省级精品资源共享课标准， 验收要点： 1.完成5门基础平台课、4门专业核心课课程标准、说课课件、课程教学方案设计、课程教学课件、课程网站建设； 2. 《出纳业务操作》达到省级精品资源共享课标准。 |

续表3

| 重点专业群名称 | 财经管理 | 序号 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2012年9月--2013年 12月 预期成果 | 2014年1-12月 预期成果 | 2015年1-12月 预期成果 |
| 课程体系 建设 | 3．教材建设 | 预期目标： 启动9本课程教材建设，完成2本工学结合教材编写。 验收要点： 1. 《基础会计》、《市场营销实务》、《经济学基础》、《出纳业务操作》、《供应链管理》、《仓储管理》、《财务预测与决策》教材编写计划、编写大纲； 2. 完成《管理应用与实践》、《市场信息采集与分析技术》2本教材编写。 | 预期目标： 完善教材结构体系和内容，完成2本工学结合教材编写。 验收要点： 完成《市场营销实务》、《出纳业务操作》2本教材编写。 | 预期目标： 校企合作完成5本工学结合教材编写。 验收要点： 完成《基础会计》、《经济学基础》、《供应链管理》、《仓储管理》、《财务预测与决策》5本教材编写。 |

续表3

| 重点专业群名称 | 财经管理 | 序号 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2012年9月--2013年 12月 预期成果 | 2014年1-12月 预期成果 | 2015年1-12月 预期成果 |
| 实训体系建设 | 1．实践教学体系建设 | 预期目标： 系统设计实践训练体系，形成实践教学体系方案，探索专业群实践教学实施的方法与途径。 验收要点： 1.专业群实践教学实施体系研究文件资料。 | 预期目标： 开发完成专业群实训项目标准，构建实践教学的保障体系和考核评价体系。 验收要点： 1. 校企合作开展实训教学内容的系列化建设，形成专业群实训手册1套； 2. 专业群实践教学的保障体系和考核评价体系研究文件资料1套。 | 预期目标： 充实专业群实训项目标准，完善实践教学的保障体系和考核评价体系，构建实践教学运行机制。 验收要点： 1.完善的实践教学的保障体系和考核评价体系1套； 2.建成专业群校内校外相结合的实训体系。 |
|  | 2．实验实训中心建设 | 预期目标： 整合现有校内实训资源，初步形成财经管理综合实训中心建设方案，初步实现专业群内资源共享。 验收要点： 1.财经管理综合实训中心建设方案1套。 | 预期目标： 校企合作筹建2个实训室，初步建设专业群共享的财经管理综合实训中心。 验收要点： 1. 物流速递中心论证报告和建设方案； 2. 京东电子商务实训室建设方案。 | 预期目标： 形成专业群共享的财经管理综合实训中心。 验收要点： 1. 建成财经管理综合实训中心，并投入运行； 2. 形成1套完善的校内实训中心管理办法及可持续运行机制文件资料。 |
|  | 3校外实训基地 | 预期目标： 新增2家校外实训基地，校企共建校内实训中心。 验收要点： 1、与南京链家地产经纪有限公司校企合作文件1套； 2、与京东商城进行校企合作。 | 预期目标： 新增3家校外实训基地。 验收要点： 1、新增校外实习基地的校企合作协议书。 | 预期目标： 新增3家校外实训基地。 验收要点： 1、新增校外实习基地的校企合作协议书。 |

续表3

| 重点专业群名称 | 财经管理 | 序号 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2012年9月--2013年 12月 预期成果 | 2014年1-12月 预期成果 | 2015年1-12月 预期成果 |
| 信息化教学资源建设 | 1．教学资源库建设 | 预期目标： 初步形成专业教学资源库建设方案，启动教学文件资源库、教学管理资源库建设。 验收要点： 1. 9门职业平台课和专业方向课程建设的调研资料； 2. 启动教学文件资源库、教学管理资源库。 | 预期目标： 初步建设共享型专业教学资源库，建设9门职业平台课和专业方向网络课程 验收要点： 1.共享型专业教学资源库建设方案； 2. 初步建设9门职业平台课和专业方向网络课程。 | 预期目标： 建成共享型专业教学资源库，实现专业群内的广泛共享。 验收要点： 1. 建成共享型专业教学资源库； 2. 完善9门职业平台课和专业方向网络课程。 |

续表3

| 重点专业群名称 | 财经管理 | 序号 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2012年9月--2013年 12月 预期成果 | 2014年1-12月 预期成果 | 2015年1-12月 预期成果 |
| 双师团队建设 | 1．专业带头人培养 | 预期目标： 培养4名专业带头人。 验收要点： 1.推荐2人赴国外进修，学习国外先进管理技术、职业教育理念，提交培训报告1份； 2.完成专业建设规划，制定教学改革方案1套，主持课程体系构建； 3.组织完成职业基础平台课程、专业核心课程标准开发； 4.指导青年教师4名，举办专业讲座各1次； 5.主持课程开发3门； 6.发表教科研论文各1篇。 | 预期目标： 继续培养4名专业带头人。 验收要点： 1.推荐2人赴国外进修，学习国外先进管理技术、职业教育理念，提交培训报告1份； 2.组织完成专业拓展课程标准开发； 3.指导青年教师4名，举办专业讲座各1次； 4.发表教科研论文各1篇。 | 预期目标： 完成培养4名专业带头人。 验收要点： 1.修订完成专业改革方案1套，完成人才培养模式配套管理制度1套； 2.修订完成职业基础平台课程、专业核心课程、专业拓展课程标准开发； 3.指导青年教师4名，举办专业讲座各1次； 4.与企业建立紧密联系，开展社会服务； 5.主持或参加校级及以上教科研项目2项。 |
|  | 2．双师素质教师培养 | 预期目标： 选派1名教师下现场锻炼。 验收要点： 1.教师顶岗实践日志； 2.顶岗实践的专题汇报； 3.提供现场实训资料，丰富教学资源库。 | 预期目标： 选派1名教师下现场锻炼。 验收要点： 1.教师顶岗实践日志； 2.顶岗实践的专题汇报； 3.提供现场实训资料，丰富教学资源库。 | 预期目标： 选派1名教师下现场锻炼。 验收要点： 1.教师顶岗实践日志； 2.顶岗实践的专题汇报； 3.提供现场实训资料，丰富教学资源库。 |

续表3

| 重点专业群名称 | 财经管理 | 序号 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2012年9月--2013年 12月 预期成果 | 2014年1-12月 预期成果 | 2015年1-12月 预期成果 |
| 双师团队建设 | 3. 骨干教师培养 | 预期目标： 培养12名骨干教师。 验收要点： 1.进行国内外进修和企业挂职锻炼； 2.主持或参与校级及以上教科研项目； 3.主持或参加专业建设、实训室建设，主持或参与工学结合课程建设和课程网站建设。 | 预期目标： 继续培养12名骨干教师，增加2名骨干教师培养。 验收要点： 1.进行国内外进修和企业挂职锻炼； 2.主持或参与校级及以上教科研项目； 3.主持或参加专业建设、实训室建设，主持或参与工学结合课程建设和课程网站建设； 4.发表教科研论文10篇。 | 预期目标： 继续培养14名骨干教师，增加2名骨干教师培养。 验收要点： 1.进行国内外进修和企业挂职锻炼； 2.主持或参与校级及以上教科研项目； 3.主持或参加专业建设、实训室建设，主持或参与工学结合课程建设和课程网站建设； 4.发表教科研论文10篇。 |
|  | 4．兼职教师聘任 | 预期目标： 聘任15-20名企业兼职教师。 验收要点： 1.对兼职教师教学基本能力培训； 2.兼职教师参加专业建设和课程改革。 | 预期目标： 聘任15-20名企业兼职教师。 验收要点： 1.对兼职教师教学基本能力培训； 2.兼职教师参加专业建设和课程改革。 | 预期目标： 聘任15-20名企业兼职教师。 验收要点： 1.对兼职教师教学基本能力培训； 2.兼职教师参加专业建设和课程改革。 |

续表3

| 重点专业群名称 | 财经管理 | 序号 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2012年9月--2013年 12月 预期成果 | 2014年1-12月 预期成果 | 2015年1-12月 预期成果 |
| 专业群体制和运行机制建设 | 1．建立教学质量保障体系 | 预期目标： 建立各项规章制度、完备教学文件、规范教学管理。 验收要点： 1.建立教学管理的质量标准、工作规范和工作规程； 2.毕业生跟踪调查、信息反馈制度。 | 预期目标： 加强教学质量考评和督导。 验收要点： 1.建立严格的听课、评课、评教、评学制度； 2.加强教育理论研究，指导专业建设实践。 | 预期目标： 建立教学质量保障体系。 验收要点： 1.建立教学质量保障文件，形成完善的教学质量保障体系。 |
|  | 2．建立校企合作管理体制 | 预期目标： 探索校企合作管理体制与运行机制，成立校企合作办公室，深化合作内容。 验收要点： 1.成立校企合作办公室； 2.形成互动合作、多方共赢的校企合作办学模式。 | 预期目标： 完善校企合作管理体制与运行机制，在教材编写、实训基地建设、教学资源共享等方面与企业深度融合，建立实习共管制。 验收要点： 1.实习共管管理制度1套。 | 预期目标： 形成校企合作管理体制与运行机制，开展企业咨询、人员培训、方案设计等工作，实现资源共享、多方共赢。 验收要点： 1.形成校企合作管理体制与运行机制。 |
| 其他 |  |  |  |  |

4．专家论证意见

| 专 家 信 息 | 姓名 | 单位及职务/职称 | 手机 | 签名 | 姓名 | 单位及职务/职称 | 手机 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5．审核意见

| 项目负责人意见 | 本人将带领专业群建设团队，在项目建设期内，认真完成本《建设任务书》提出的各项任务。 项目负责人签字： 年 月 日 | 学校意见 | 本校（院）将认真落实《“十二五”江苏省高等学校重点专业建设管理办法》的具体要求，明确建设目标，强化建设措施，落实建设责任，重点支持该专业（群）建设，确保全面完成或超额完成《建设任务书》提出的各项任务。 校（院）长签名： （公 章） 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |

# Footnotes

注：“行业企业投入”和“其他投入”之和必须不低于省财政投入，“其他投入”含学校支持、院系自筹。

注：请在“行业企业投入”栏目中注明主要行业企业单位名称；请在“其他投入”栏目中注明主要来源（下表同，不再说明）

注：每个一级项目应明确其重点建设（或特色）的内容至少1-2个，下同。

注：应至少包括一位校外专家。